# **Plan działania Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Białołęka m.st. Warszawy na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2025**

| **Element planu** | **Przybliżony czas realizacji** | **Niezbędne działania** | **Osoba/komórka organizacyjna odpowiedzialna** | **Przybliżony koszt wdrożenia** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dostępność architektoniczna** |  |  |  |  |
| Zwiększenie dostępności sekretariatu | Do 30 czerwca 2025 r. | 1. Złożenie zamówienia na projekt i wykonanie dwóch stanowisk pracy do obsługi interesantów zgodnie ze standardami dostępności.
2. Realizacja zamówienia zgodnie z zatwierdzonym projektem.
 | samodzielne stanowisko pracy ds. administracyjno-gospodarczych | do 15 000 PLN |
| Okresowa kontrola działania systemu nawigacyjno-informacyjnego Totupoint | Działanie ciągłe | Sprawdzenie poprawności działania znacznika dźwiękowego Totupoint zamontowanego przy wejściu głównym do budynku. | samodzielne stanowisko pracy ds. administracyjno-gospodarczych | Bez kosztów |
| **Dostępność informacyjno-komunikacyjna** |  |  |  |  |
| Okresowa kontrola działania pętli indukcyjnych  | Działanie ciągłe | Sprawdzenie poprawności działania pętli indukcyjnych zamontowanych w kasie i sekretariacie  | samodzielne stanowisko pracy ds. administracyjno-gospodarczych | Do 300 PLN |
| Okresowa kontrola działania usługi tłumacza PJM online | Działanie ciągłe | Okresowe sprawdzenie poprawności działania usługi tłumacza PJM online  | samodzielne stanowisko pracy ds. administracyjno-gospodarczych | Bez kosztów |
| **Dostępność cyfrowa**  |  |  |  |  |
| Podnoszenie dostępności cyfrowej stron internetowych | Do 31 marca 2025 r. | 1. Przeprowadzenie audytu sprawdzającego stan dostępności strony internetowej [www.dbfo.waw.pl](http://www.dbfo.waw.pl) przez eksperta dostępności cyfrowej.
2. Wdrożenie ewentualnych rekomendacji audytora w zakresie zwiększenia dostępności cyfrowej strony internetowej.
 | Koordynator ds. dostępności cyfrowej | 5.000 PLN |
| Zapewnienie na stronie internetowej deklaracji dostępności | Do 31 marca 2025 r. | 1. Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności strony BIP i [www.dbfo.waw.pl](http://www.dbfo.waw.pl)
2. Dostosowanie deklaracji dostępności do nowych warunków technicznych.
 | Koordynator ds. dostępności cyfrowej | Bez kosztów |
| Zwiększenie dostępności dokumentów cyfrowych | Do 31 listopada 2025 r. | 1. Opracowanie zaleceń dla pracowników w zakresie tworzenie wzorów dokumentów (formularzy, oświadczeń, wniosków, pism) spełniających standardy dostępności cyfrowej.
2. Zwiększenie dostępności wzorów dokumentów (formularzy ofertowych, wzorów oświadczeń) stosowanych przez zamówieniach publicznych.
 | Koordynator ds. dostępności komunikacyjno-informacyjnej | Bez kosztów |
| **Inne działania** |  |  |  |  |
| Utworzenie repozytorium wiedzy na temat dostępności dla pracowników DBFO | Do 30 czerwca 2025 r. | Utworzenie bazy wiedzy na temat dostępności dla pracowników i współpracowników DBFO zawierającej:* obowiązujące instrukcje i procedury
* materiały edukacyjne
* filmy instruktażowe
 | Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnejKoordynator ds. dostępności cyfrowej | Bez kosztów |
| Szkolenia z zakresu dostępności | Do 31 grudnia 2025 r. | 1. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w zakresie dostępności na rok 2025.
2. Udział koordynatorów ds. dostępności w różnych formach podnoszenia kwalifikacji organizowanych w ramach Warszawskiej Akademii Dostępności.
3. Udział koordynatorów w szkoleniach organizowanych w ramach projektu Szkoły Dostępności Cyfrowej (Ministerstwo Cyfryzacji).
 | Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr i spraw socjalnychKoordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej | Bez kosztów |
| **Razem koszty** |  |  |  | **20.300,00 PLN** |

Warszawa, 27 listopada 2024 roku

**Sporządził:**

**Starszy specjalista Główny specjalista Główny specjalista**

**/-/ Luiza Młynarska /-/ Marta Wisłocka-Stępniak /-/ Jacek Głażewski**

**Zatwierdził:**

**Dyrektor**

**Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Białołęka**

**m.st. Warszawy**

**/-/Aldona Komorowska**